2014年大学生志愿服务辽西北计划招募工作推进表

| 实施内容 | 工作步骤 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 报名与初审 5月下旬 -6月中旬 | ① 5月下旬，通过社会新闻媒体和团属宣传渠道进行广泛宣传动员。同时，省内各高校进行集中动员和宣传（下发正式文件，在校园内设咨询台、悬挂标语、张贴宣传海报、校园广播、板报宣传等）。 | 省、各市项目办、 高校项目办 |
|  | ②5月26日— 6月20日，通过辽宁青年志愿服务网（www.lnyouthvolunteers.org.cn）“辽西北计划招募”系统集中进行网上报名，并打印上交报名登记表（省内高校毕业生交至学校项目办；辽宁籍外省高校毕业生或往届生交至户籍所在市项目办）。报名时，须交验身份证、学历学位证书原件（和学生干部任职证明）等材料，同时留存复印件各一份。 | 各市项目办、 高校项目办 |
|  | ③6月23日前，由各市、高校项目办将初审合格的《报名登记表》（仅需一份），身份证、学历学位证书复印件和学生干部任职证明等材料，按报考市别分类邮寄至相关受援市项目办（报考专项行动岗位的相关材料须邮寄至省项目办），作为复审选拔备查资料；各受援市项目办确定本市预选者名单，上报省项目办审核。 | 各市项目办、 高校项目办 |
| 确认与培训 6月末—8月 | ① 6月30日前，省项目办委托相关受援市、高校项目办组织预选大学生进行笔试面试考核，根据考试结果确定拟录取名单后组织体检考察（毕业体检及复检），对体检不合格的进行调换，并适时组织签订《志愿服务意向书》。（专项志愿者的考核选拔工作由团省委相关部门负责组织实施）。 | 省、受援市 项目办 |
|  | ② 7月5日前，相关受援市项目办将拟录取名单报送省项目办审查、核准；省项目办适时通过辽宁青年志愿服务网公示正式入选名单，无异议后，组织发放《确认通知书》。 | 受援市、高校 项目办 |
|  | ③ 8月中旬，省项目办开展集中培训派遣工作（培训报到时须携带《报名登记表》、《确认通知书》等材料）。 | 省、受援市 项目办 |